## Lesehilfe
Rückfluss aus den Sparrings vom 24.08.2026
Stand 29.08.2026 · Quelle: drei Transkripte vom 24.08.2026 und der Export MOD-SEC-Test01
Kanonische Fassung: 4_workspace/rueckfluss-sparrings-2026-08-24.md im Repository
Was du ausfüllst
Nur die beiden gelb hinterlegten Spalten: Status und Notiz. Alles andere ist Erfassung und bleibt stehen.
Status ist eine Auswahlliste: offen · bestätigt · geändert · verworfen · zurückgestellt.
Grün hinterlegte Zeilen sind am 29.08. bereits entschieden.
Beispielzeile
Nr: C3 ¦ Status: geändert ¦ Notiz: Personenkontrolle bleibt Compliance, Gepäckkontrolle wird eigenes Modul — mit Frank am 17.09. gegenprüfen
Kürzel
T1 Blueprint-Sparring · T2 Landkarten-Sparring · T3 Befüllung · EX Export MOD-SEC-Test01
Typ: Ä Änderung im Repository · E Entscheidung nötig · O offener Punkt oder Frage an die Messe · P Projektplan
Blätter
Entscheidungen — Abschnitte A bis E, die eigentliche Durchgehliste
Modullandkarte — Modulkandidaten aus T2 und T3, noch nicht validiert
Projektplan — Termine, Rollen, Risiken
Workshop-Vorbereitung — was vor dem 30.09. fertig sein muss
Beschlossen am 29.08.2026
Eskalationsstufe ersetzt Betriebszustand im Modulfeld. Das Wort Betriebszustand bleibt für die zeitliche Achse frei.
Pflichtstufe ersetzt Bindung als Feldname. Werte: Pflicht, Wahlpflicht, Optional.
Die Rahmensicherheitskonzept-Annahme darf im Entscheidungslog stehen, aber in keiner Konzeptdatei und nirgends als Begründung.

## Entscheidungen
Nr | Typ | Thema | Aus den Sparrings | Repo-Stand heute | Vorschlag / Beschluss | Status | Notiz
A · Feldkatalog Ebene 1 — was die erste echte Befüllung ergeben hat (1_grundkonzepte/modul.md, gilt für alle Bereiche)
A1 | Ä | Übergabetest „fachfremd“ | T1: „Das Fachfremde muss hier raus. Ich muss es nicht können, aber eine Vertretung muss verstehen, was da drin gemeint ist.“ | modul.md Z. 345 und Vorlage Z. 463 sagen beide „fachfremde Vertretung“ | Wort streichen. Neu: „Eine benannte Vertretung kann den Ablauf ohne Rückfrage ausführen.“ Auch in der Prüfliste der Vorlage | offen
A2 | E | Feld Ergebnis trägt zwei Lesarten | T3: „fertig ist wenn“ wurde einmal personenbezogen (Person ist durchs Drehkreuz) und einmal veranstaltungsbezogen (Ende der VA) gelesen. MJ: „würde ich auch anpassen … quasi: wann gilt es, wo ist der Geltungsbereich, zeitlich, vielleicht sogar auch räumlich“ | modul.md: „ein Satz: Fertig ist, wenn …“. Der Dauerleistungsfall stand bereits als offener Punkt (E-61), mit dem Vermerk „zeigt der erste Durchgang“ | Der Durchgang ist gelaufen, die Regel trägt nicht. Vorschlag: Ergebnis bleibt, daneben ein Pflichtfeld Geltungsbereich mit zeitlicher und räumlicher Angabe. Bei Dauerleistungen trägt der Geltungsbereich die Aussage | offen
A3 | E | Räumlicher Geltungsbereich fehlt ganz | T3: Personenkontrolle gilt vor dem Einlass; dieselbe Tätigkeit durch die Hallenstreife gilt in der Veranstaltung. Ohne Raumangabe sind die beiden nicht unterscheidbar | Kein Feld für Raum im Katalog | Teil von A2, oder eigenes Feld. Entscheidung: eines oder zwei Felder | offen
A4 | Ä | Feld Auslöser greift bei Dauermodulen nicht | T3: „Auslöser ist auch so ein bisschen, wenn es halt losgeht“ — im EX steht „Veranstaltung / Wahlpflichtmodul“, MJ: „Finde ich auch ein komisches Feld“ | modul.md: „woran erkennt man, dass es losgeht“, Pflicht | Ausfüllhinweis ergänzen: Bei Modulen, die mit der Veranstaltung starten, ist der Auslöser die Phase, nicht ein Ereignis. Alternativ Feld auf gilt-wenn stellen statt Pflicht | offen
A5 | E | Phasenprofil umbenennen | T3: „Phasenprofil würde ich fast umbenennen in so Deadlines“ — Zweck: Lead Committee weiß je Phase, worauf zu achten ist, und zum Gate müssen die Entscheidungen durch sein | modul.md Block 2: Phasenprofil, Pflicht, Tabelle | Spalten bleiben, Benennung ändern. Vorschlag: Phasenprofil und Fristen, mit einer Spalte „bis wann“. Reines Umbenennen wäre nach F-03 keine Ebene-2-Sache — es ist eine Ebene-1-Änderung | offen
A6 | Ä | Feld Fristen fehlt weiterhin | T3 liefert den konkreten Fall: „bis wann muss es bestellt sein?“ — 14 Tage vor VA genannt, dann „vier Wochen wollen sie es meistens vorher“; MJ: „ich werde es nochmal prüfen mit den Phasen“ | Bereits als Rückmeldung in offene-punkte.md (E-61) notiert, aber nicht im Katalog | Feld Fristen in Block 3 aufnehmen (Spalten liegen in der Vorlage schon vor). Erledigt zugleich A5 | offen
A7 | O | Bestellfrist Sicherheitsdienstleister | T3: 14 Tage vs. 4 Wochen, ungeklärt | — | Frage an Frank: welche Frist gilt, und liegt sie in P2 oder P3? | offen
A8 | Ä | Ablauf „vier bis acht Abschnitte“ | EX hat drei Abschnitte, einer davon leer | modul.md: 4 bis 8, Pflicht | Untergrenze als Richtwert statt Regel. Kleine Module haben weniger | offen
A9 | Ä | Ablauf „keine Verzweigungen“ | EX Abschnitt 1 hat als Ergebnis „Ja/nein“ — faktisch eine Verzweigung, und im Gespräch war das die natürliche Formulierung | modul.md: „keine Verzweigungen“ | Regel schärfen: Ein Prüfergebnis ist keine Verzweigung. Verboten sind nur zwei parallel weiterlaufende Abläufe | offen
A10 | E | Fortschreibung als Name vs. Einheit | T3 fragt nach der Rolle, Antwort: „214 Security“. EX trägt „Abteilung 214 security“ | E-39: Fortschreibung ist ein Name, ausdrücklich keine Rolle — „eine Rolle, die niemand konkret besetzt, pflegt nichts“ | Entweder Namen nachtragen (Head of Security ist im T1 als Frank Haske benannt) oder E-39 revidieren. Empfehlung: Namen nachtragen, E-39 hält | offen
A11 | Ä | Vertretung ist zu eng | T3: Vertretung = Dienstleister; gleichzeitig greift Security Management bei Sicherheitslagen selbst ein (Beispiel Spendensammler) | modul.md: „eine Rolle“, Pflicht | Ausfüllhinweis: Vertretung ist die Rolle, die im Ausfall einspringt — nicht die Rolle, die zusätzlich eingreifen darf. Letzteres gehört in Handlungsvollmacht | offen
A12 | O | Übergeordnete Quality Gates je Phase | T1 (Marvin): „In der Phase 2 haben wir folgende Quality Gates für Security … wahrscheinlich nicht auf Modulebene, sondern eine Art Modulgruppe oder Portfolio, die auf ein übergeordnetes Security Quality Gate einzahlen“ | Es gibt Gates je Phasenübergang in phasen.md, aber keine bereichsbezogene Aggregation über Module | Klären, ob das ein eigener Baustein wird oder aus den Phasenprofilen der Module erzeugt wird. Empfehlung: erzeugen, nicht neu pflegen | offen
B · Security-Detailkonzept (2_detailkonzepte/module/security-module-detailkonzept/security-modul.md)
B1 | Ä | Handlungsvollmacht ohne Rückfrage — Formulierung | T1: Frank kommt mit dem Erklärsatz nicht klar („Das Format regelt das Aufhören und das Informieren, das Anfangen fehlt“ — „sperrig, da kommen wir jetzt nicht hin“). MJ sagt zweimal zu, es neu zu formulieren: „sonst verwirrt es die Kollegen“ | Genau dieser Satz steht in security-modul.md und wörtlich in E-53 | Feld und Spalten bleiben, der Erklärtext wird neu geschrieben. Kern aus dem Gespräch: Der Impuls kommt aus einem Ereignis, nicht aus einer Rolle — und geregelt wird, wer ohne Rücksprache handeln darf und wo Rücksprache zwingend ist (Beispiele: auslaufendes Hydrauliköl auf dem Ladehof → sofort; eskalierende Demonstration → nur mit Polizei) | offen
B2 | Ä | „Betriebszustand“ ist doppelt belegt | T1: Frank versteht darunter die zeitliche Folge — Nullbetrieb, technischer Aufbau, vorgezogener Aufbau, regulärer Aufbau, Laufzeit, Abendveranstaltung, Abbau. MJ meint die Eskalationsachse — „Regelbetrieb, Abstimmung im Koordinierungskreis, bei der Gefahrenabwehrbehörde“ | security-modul.md und E-52 führen „Verhalten im eskalierten Betriebszustand“; die Zustände sollen aus dem Krisenablauf kommen. BaSiGo, das im Repo als Beleg steht, nennt die zeitlichen Zustände „Betriebsarten“ — die Hauslesart deckt sich damit | BESCHLOSSEN 29.08.: Das Feld heißt Verhalten je Eskalationsstufe, die Tabellenspalte Eskalationsstufe. „Betriebszustand“ ist damit frei für die zeitliche Achse. Betrifft security-modul.md, die Vorlage und E-50/E-52 (Revision nach F-29) | bestätigt
B2a | E | Eskalationsstufe gegen Eskalationspfad abgrenzen | — | Block 3 führt bereits „Meldeweg und Eskalation“, V1.0 die Eskalationspfade EP-01/EP-02 (plus EP-03 als Vorschlag) | Ein Pfad ist der Weg der Information, eine Stufe der Zustand der Lage. Beide gehören ins Glossar, sonst kehrt die Verwechslung eine Ebene tiefer wieder | offen
B2b | O | Braucht die zeitliche Achse einen Ort? | T1 nennt sieben Zustände, drei davon liegen alle innerhalb von P4 (technischer, vorgezogener, regulärer Aufbau) | Die Phasen P0–P7 sind gröber. Eine feinere Zeitachse gibt es im Repo nicht | Erst klären, wenn ein Modul sie braucht. Nicht auf Verdacht anlegen — aber das Wort ist ab jetzt dafür reserviert | offen
B3 | Ä | Führung je Zustand ist jetzt teilweise bekannt | T1: VStättV-Veranstaltungsleitung (TVK) führt in der Laufzeit; ab 18 Uhr trägt der Ordnungsdienstleiter die Abendveranstaltung; in der Nullphase antwortet Security 214; im Aufbau tendenziell der Veranstaltungsleiter. Marvin: „accountable und responsible trennen“ | Kein Material dazu im Repo | Nach 4_workspace/ als Vorarbeit für den Krisenablauf. Nicht ins Detailkonzept, das wäre eine eigene Stufenlogik (E-52 verbietet sie ausdrücklich) | offen
B4 | E | Accountable und Responsible trennen | T1 (Marvin und MJ, ausdrücklich einig): „dass wir wirklich accountable und responsible trennen, auch in dem Modul“ | modul.md trennt Durchführung (Rolle) und Fortschreibung (Name) — das ist eine andere Trennung. Eine A/R-Trennung innerhalb der Durchführung gibt es nicht | Prüfen, ob Durchführung in „verantwortet“ und „erbringt“ aufgeteilt wird. Bei Security fällt es systematisch auseinander: Planung 214, Durchführung 100 % Dienstleister. Ebene-1-Änderung | offen
B5 | Ä | Beispiel Ausgangskontrolle ist nicht hausgedeckt | T1: „Was wir noch nicht machen, das sind die Ausgangskontrollen … das ist halt schwer umzusetzen. Das ist ein Thema für die Zukunft“ | security-modul.md erklärt das Feld Handlungsvollmacht am Beispiel „leitet unverzüglich Ausgangskontrollen an allen Ausgängen ein“ — aus dem anonymisierten Fremdkonzept | Beispiel ersetzen durch einen Fall aus dem Haus (Ladehof-Beispiel aus T1). Sonst steht im Detailkonzept eine Maßnahme, die es hier nicht gibt | offen
B6 | Ä | Benennungsregel nach vfdb trägt nicht durch | T3: „ich glaube, es wäre gut, dass wir mal andere Namen finden … ich glaube, es ist extrem schwierig“. Die Hausnamen sind Pünktchenplan, Hallenstreife, Spotter, SCU, ODL | Ausfüllhinweis Modulname: behördlich etablierte Benennung nach vfdb 13-01 übernehmen | Regel bleibt, aber ergänzen: Wo die Hausbezeichnung eingeführt ist, steht sie als Synonym in der Außensicht und im Glossar. Glossareinträge sind ohnehin fällig — SCU, ODL, TVK, Pünktchenplan, Spotter, SDP, OC, VVT | offen
B7 | Ä | Durchführungskontrolle fehlt als Aussage | T2: „die ganze Planung liegt bei euch, die Durchführung 100 % beim Dienstleister — wir machen hier nur Qualitätskontrolle … Stichproben der Qualität: haben wir das bestellte Personal mit der Qualifizierung bekommen, zahlenmäßig und zeitmäßig?“ | modul.md grenzt Dienstleistersteuerung ausdrücklich aus („liegt in der Linie“) | Das ist keine Dienstleistersteuerung, sondern Abnahme der bestellten Leistung je Veranstaltung. Entweder eigenes Modul oder Abschnitt in den betroffenen Modulen. Entscheiden, bevor die Kollegen befüllen | offen
C · Pflichtstufe, Modulart, Landkarte
C1 | Ä | Vokabular der Bindung stimmt nicht überein | T3 definiert im Gespräch neu: „Pflicht heißt, ist bei jeder Veranstaltung so. Wahlpflicht gibt es bei jeder Veranstaltung, aber in unterschiedlichen Varianten. Optional heißt, gibt es bei manchen Veranstaltungen, aber nicht bei allen.“ Die Landkarte in T2 arbeitet durchgehend mit diesen drei | modul.md/E-41 führt vier Werte: gilt immer, gilt auf Bedarf wenn …, Wahlpflicht — Grundmodul, Wahlpflicht — Alternative zu … | BESCHLOSSEN 29.08.: Das Feld heißt Pflichtstufe, die Werte sind Pflicht / Wahlpflicht / Optional — das Hausvokabular gilt innen wie außen. Damit gibt es nur noch eine Sprache; das Mapping entfällt | bestätigt
C1a | E | Grundmodul und Alternative brauchen ein eigenes Feld | — | E-41 packt vier Werte in ein Feld und mischt dabei zwei Aussagen: wie verbindlich (Pflicht/Wahl/Optional) und welche Rolle in der Gruppe (Grundmodul/Alternative) | Mit drei Werten für die Pflichtstufe muss die Gruppenrolle daneben: bei Wahlpflicht zusätzlich Grundmodul oder Alternative zu … Sauberer als bisher und hält E-41 (Entscheider und Frist stehen genau einmal im Grundmodul). Braucht eine Revision von E-41 | offen
C1b | Ä | Vier „Pflicht“-Wörter nebeneinander | — | Im Repo stehen bereits Pflichtschwelle (rechtliches Minimum), Pflichtfeld (Katalog) und Verbindlichkeitsstufe (Attribut der Rechtsgrundlage, E-57) | Pflichtstufe kommt als viertes dazu. Alle vier ins Glossar, sonst verschmilzt Pflichtstufe mit Pflichtschwelle — und genau die beiden dürfen nicht verschmelzen (E-42: das Grundmodul darf nicht unter die Pflichtschwelle fallen) | offen
C2 | E | Pflichtstufe ist nicht statisch | T2/T3 mehrfach: Optionales wird zur Pflicht, wenn Risikobewertung, Lagebild, Ordnungsamtsbescheid oder die Ausstellerlage es verlangen. „Das kann durchaus zu jeder Veranstaltung zur Pflicht werden, wenn es eine Risikobewertung oder das Lagebild vorgibt“ | modul.md deckt nur die Untergrenze ab (das Grundmodul darf nicht unter die Pflichtschwelle fallen) | Regel ergänzen: Optional trägt einen benannten Auslöser mit Art — Zahl, Bewertung oder Bescheid (analog zur Auslöseschwelle). Damit ist die Hochstufung dokumentiert, ohne dass die Modulart wechselt | offen
C3 | E | Modulart von Personen- und Gepäckkontrolle | T2 schwankt: Personenkontrolle ist Compliance, weil das Messerverbot geprüft werden muss — oder Leistung, weil die Zutrittskontrolle rechtlich nicht vorgeschrieben ist. Gepäckkontrolle „rutscht hoch“, wenn ein Bescheid es verlangt | EX trägt modulart: Compliance. E-58(a) verbietet, Compliance und Leistung in einem Modul zu mischen | Sauber ist: Der Prüfauftrag (Messerverbot) ist Compliance, die Kontrollart ist Ausprägung. Vorschlag: Personenkontrolle = Compliance mit Wahlpflicht-Varianten; Gepäckkontrolle = eigenes Modul, Optional mit Auslöser (Bescheid oder Bewertung). Bestätigen | offen
C4 | O | Dritte Modulart (Enablement) | T1: MJ tendiert zu nein, will die Kategorie aber offenhalten. Marvin nennt die Fremdfirmeneinweisung, Frank ergänzt: nicht nur eigene Nachunternehmer | E-48 offen, E-62 trägt Evidenz dagegen (Unterweisung folgt aus § 42 Abs. 2 VStättVO u. a. → Compliance) | Bleibt offen. Aber: Es gibt jetzt einen Kandidaten aus dem Haus — die veranstaltungsspezifische Dienstleistereinweisung. In offene-punkte.md nachtragen und im Workshop entscheiden | offen
C5 | E | Schnitt Personenkontrolle / Identitätsmanagement | T3, ausführlich verhandelt: Personenkontrolle ist dem Identitätsmanagement vorgeschaltet, vor der Ticketkontrolle. Zwei diskrete Pakete, andere Ausführende, sehr schnell hintereinander, für den Besucher ein Flow. „Es gibt kein Drehkreuz ohne Spotter“ — der Spotter ist das Minimum der Personenkontrolle, unabhängig vom ID-Verfahren | Kein Modul im Repo | Als Schnittentscheidung festhalten. Ticketkontrolle ist technisch und Pflicht; die intensivierte Prüfung (personifiziertes Ticket, Abgleich mit Ausweis) ist ein zubuchbares Modul | offen
C6 | E | Gleichnamiger Schritt ist kein Modul | T3: „die tatsächliche Personenkontrolle ist einfach ein Schritt“ — sie kommt auch in der Hallenstreife vor | modul.md sagt „einzelner Prozessschritt ist kein Modul“ und „ein Teilkonzept ist ein Lieferobjekt, kein Modul“ — der Fall gleicher Name für Modul und Schritt ist nicht geregelt | Vierte Schnittregel für Security analog zur Teilkonzept-Regel: Ein Ablaufschritt, der in mehreren Modulen vorkommt, wird nicht zum eigenen Modul; unterschieden wird über den Geltungsbereich (siehe A3) | offen
C7 | E | Besucherhöchstzahlen | T3: verortet bei der Personenkontrolle, weil dort gezählt wird — nicht beim Identitätsmanagement. Im Gespräch mit sichtbarer Unsicherheit („Schwierig, das zu klären“) | EX trägt es im Zweck | Im Workshop gegenprüfen. Kandidat für ein eigenes Modul Kapazitätsüberwachung — § 1 Abs. 2 VStättVO bemisst die Kapazität normativ, das steht schon in bemessungsverfahren.md | offen
C8 | Ä | Modullandkarte existiert nicht | T2 hat sie inhaltlich weitgehend erzeugt (Blatt Modullandkarte). MJ will sie in den Workshop mitbringen und gegen das Security-Konzept laufen lassen | F-26 sagt: Landkarte gehört nach Ebene 3. 3_instanzen/…/README.md verweist aber auf Ebene 2. Widerspruch, und die Datei gibt es nirgends | Landkarte in Ebene 3 anlegen, README korrigieren. Inhalt aus T2 | offen
C9 | O | Vollständigkeitstest der Landkarte | Übergabedokument, Befund 9: Grafik 6 als Prüfraster (Phasen × Einheiten). T1: MJ will die Landkarte zusätzlich gegen Franks Sicherheitskonzept laufen lassen | Noch nicht gemacht | Beides vor dem Workshop. Das anonymisierte Konzept liegt in 0_meta/quellen/ | offen
D · Neue Fakten aus dem Haus — was Repo-Annahmen ändert
D1 | Ä | Es gibt ein Rahmensicherheitskonzept | T1, Frank wörtlich: „In der Tat haben wir ein Rahmensicherheitskonzept, das damals erstellt worden ist. Es hatte primär die Geländesicherheit im Fokus … stark safety-getrieben … Wir haben die Gefahrenabwehrpläne in diesem Rahmensicherheitskonzept mit eingebracht und daraus wird dann das veranstaltungsbezogene Sicherheitskonzept generiert“ | E-55 hat die Zusatzangabe „Verhältnis zum Rahmensicherheitskonzept“ gestrichen, ausdrücklich mit der Begründung: „nach Auskunft der Projektleitung gibt es im Haus eher je Veranstaltung ein eigenes Konzept“. Dieselbe Annahme steht in offene-punkte.md und in rechtsrahmen.md | BESCHLOSSEN 29.08.: Das gestrichene Feld kommt nicht zurück — Kopplungsregel 6 (referenzieren statt duplizieren) trägt den Fall unabhängig davon, ob es ein Rahmenkonzept gibt. Der eigentliche Defekt ist, dass E-55 eine Konzeptentscheidung an einer Hausauskunft aufgehängt hat. (a) E-55 — Begründung austauschen, Revision nach F-29; die Annahme darf im Log stehenbleiben, aber nicht als Begründung. (b) offene-punkte.md — von Frage zu Feststellung: es gibt eins, safety-getrieben, Owner war 420. (c) rechtsrahmen.md Z. 108 — raus, das ist eine Konzeptdatei | bestätigt
D2 | Ä | Bestellung des Sicherheitsdienstleisters — Widerspruch aufgelöst | T1, Frank: „Wer löst sie aus? Wir lösen sie aus, also im Jaggaer bucht es 410 auf die Kostenstelle … es ist eine Abstimmung zwischen Security und Dienstleister, aber mit maximalem Impuls von TVK“. Und: „Die Personalanforderung … wird von 410 beauftragt. Das ist also nicht von uns bestellt, sondern wird durch 410 bestellt“ | Übergabedokument, Befund 8: V1.0 sagt zweierlei (Expo Realisation löst aus / Customer Success handhabt), markiert als blockierend. In offene-punkte.md als CP-2d geführt | Befund ist beantwortet: 410 / TVK bestellt, 214 Security bereitet fachlich vor. Weder Expo Realisation noch Customer Success. Als Entscheidung (durch Messe) loggen, Befund schließen. EX bildet es bereits so ab | offen
D3 | Ä | Bemessungsverfahren Ordnungsdienst — erhoben | T2: Grundlage ist der Pünktchenplan — Gelände mit Positionen aus 2018/19, gefiltert nach bespielten Hallen und Achsen, auf Basis von Gefährdungs-/Risikoeinschätzung und Lagebild; Ergebnis ist die Bestellung (ODL, Abschnittsleiter, Kontrollkräfte mit Qualifikation, Hallenstreife). Verhandelt mit dem Dienstleister, abgestimmt mit 410 | bemessungsverfahren.md, offener Punkt: „Für den Ordnungsdienst existiert kein anerkanntes Bemessungsverfahren. Was das Haus stattdessen benutzt, ist zu erheben“ | Erhoben. Als Verfahren eintragen: positionsbasiert (Pünktchenplan), Eingangsgrößen Hallenbelegung, Eingänge, Besucherprognose, Lagebild; Ergebnisart Richtwert; Abnahme 214 im Einvernehmen mit 410 | offen
D4 | Ä | Bemessung Brandsicherheitswache — extern gesetzt | T2: „da kriegen wir ein Mengengerüst von der Feuerwehr, die schätzt die Veranstaltung je nach belegten Hallen und prognostizierter Besucherzahl ein und gibt uns einen Rahmen vor … und keine Abweichungen davon“ | Verfahrenstabelle in bemessungsverfahren.md ist leer | Zeile eintragen: Quelle Feuerwehr, Normqualität Behördenauflage, Ergebnisart Mindestwert, Abnahme durch die Feuerwehr. Erste gefüllte Zeile überhaupt | offen
D5 | O | Wo die Sicherheitsdokumentation heute liegt | T1, Frank: „Dokumentiert wird das alles in E-Mails und im Security-Postfach … mir wäre es lieber, wenn wir das plastischer, griffiger dokumentieren könnten. Aber so ist halt das Doing hier“ | Nicht im Repo | Als Ist-Befund in offene-punkte.md. Er begründet den Reifegrad 1 (personengebunden) bei den meisten Modulen und ist zugleich das Nutzenargument gegenüber dem Team | offen
D6 | O | Vier Anlagen des Referenzkonzepts | Nach D1 wahrscheinlich im Rahmensicherheitskonzept enthalten — der Gefahrenabwehrplan ist laut T1 ausdrücklich dort eingebracht | offene-punkte.md: „Ob es diese Bestandteile im Haus gibt und wo sie geführt werden, ist offen“ | Für den Gefahrenabwehrplan geschlossen. Funkregeln, sicherheitstechnische Anlagen und Glossar bleiben offen | offen
D7 | Ä | SCU — Grenzfall Linie / Veranstaltung | T2: SCU ist 365 Tage besetzt, wird aus dem Security-Budget bestellt, nicht durch TVK. Aber sie übernimmt während der Veranstaltung Aufgaben (Fundsachen, Videoauswertung, Brandmeldeanlage). Im Gespräch am Ende als Schnittstelle markiert, nicht als Modul | modul.md: „Veranstaltungsübergreifender Prozess der Organisation → Verweis, nicht nachschreiben“ | Deckt sich. SCU wird kein Modul, sondern steht als Schnittstelle in den Modulen, die sie berührt. Entscheidung festhalten, sonst kommt sie im Workshop wieder | offen
D8 | E | Zufahrt und Ladehof | T1: „Wenn es ein Tor gibt, dann ist es security-relevant“ — Frank und Marvin bestätigen, dass der Security-Anteil nicht wegfällt. Dazu die ungelöste Doppelbesetzung an Tor 5 (gelbe Weste Logistik, rote Weste Security), die Frank „am liebsten auflösen würde“, aber vertraglich nicht kann | Übergabedokument, Befund 7: Der Ordner heißt Security, Owner ist „AL Logistik + Security“, Ladehof-Themen liegen an einer bereichsinternen Grenze | Bestätigt mit Präzisierung: Der Security-Anteil (welche Tore offen, wie besetzt, Zutritt) bleibt in Security-Modulen; die Verkehrsführung nicht. Doppelbesetzung Tor 5 als offenen Punkt aufnehmen | offen
E · Repo-interne Inkonsistenzen — unabhängig von den Sparrings aufgefallen
E1 | Ä | CP-2d verweist ins Leere | — | offene-punkte.md Z. 127 verweist CP-2d nach security-module-detailkonzept/uebergabekarte.md. Diese Datei ist durch F-26 gestrichen | Verweis korrigieren. Mit D2 ohnehin fällig | offen
E2 | Ä | Modullandkarte — zwei Orte | — | 3_instanzen/…/README.md verweist die Modullandkarte nach Ebene 2, F-26 legt sie nach Ebene 3 | README korrigieren, Landkarte in Ebene 3 anlegen (C8) | offen
E3 | Ä | Zitierte ID R-23 existiert nicht | — | offene-punkte.md Z. 209 zitiert „R-23“. Eine R-Reihe gibt es nicht — das Log führt nur F und E | Auf die richtige ID korrigieren oder die Klammer streichen | offen
E4 | Ä | Modul-ID des Testmoduls | — | EX trägt id: MOD-SEC-Test01 — F-24 verlangt MOD-<BEREICH>-<NR> | Beim Übertragen in Ebene 3 eine echte Nummer vergeben | offen
E5 | Ä | EX-Frontmatter unvollständig | — | Es fehlen modulname, pflichtstufe (bisher bindung), ausloeser-phase, schwerpunkt-phase, risikostufe, reifegrad-ist/-ziel, version, pruefintervall, dokumentfreigabe | Für die Testbefüllung unkritisch. Vor dem Workshop entscheiden, ob die Vorlage das Frontmatter überhaupt zeigt — es hat die Kollegen erkennbar nicht erreicht | offen
E6 | Ä | Datum im Export falsch | — | EX trägt quelle: Live-Erfassung Sparring 2, 2026-08-25 und stand: 2026-08-25; die Sitzungen waren am 24.08.2026 | Datum korrigieren | offen
E7 | Ä | Lieferobjekt ohne Ablageort | — | EX: Lieferobjekt Statistik ohne Ablageort — der ist Pflicht | Als Lücke markieren statt leer lassen | offen

## Modullandkarte
Kandidat | Einordnung im Gespräch | Anmerkung | Status | Notiz
Personenkontrolle | Compliance, Wahlpflicht | Varianten: Spotter-Stichprobe (Minimum) → Torbogen/Handgerät → 100 % mit Zelt und Zaun. Vorgeschaltet zum Identitätsmanagement | offen
Gepäckkontrolle | Leistung, optional — hochstufbar | Eigene Zielrichtung. Varianten: Nachschau durch Kontrollierende → X-Ray | offen
Identitätsmanagement / Ticketkontrolle | Pflicht | Immer technisch (Drehkreuz), nur digitale Tickets | offen
Prüfung personifizierter Tickets | Leistung, optional | Ticket-plus-Ausweis-Abgleich, aus Frankreich mitgebracht, in Vorbereitung | offen
SDP — Service-Ticketing-Portal | Pflicht | Legitimierung von Nicht-Besuchern/Nicht-Ausstellern, außerhalb der Laufzeit | offen
Hallenstreife Laufzeit | Compliance, Pflicht | Intensität skaliert (Wahlpflicht über die Menge). Überwacht auch das Rauchverbot | offen
Hallenstreife Auf- und Abbau | Pflicht, eigenes Modul | Andere Zielrichtung: Rettungswegfreiheit, Diebstahlprävention. Vertretungstest schlägt an | offen
Ordnungsdienstleiter (ODL) | Compliance, Pflicht | Aus VStättV; separat bestellt, nur für die Veranstaltung | offen
Brandsicherheitswache | Compliance, Pflicht | Mengengerüst von der Feuerwehr, keine Abweichung | offen
Lagebild | 365 Tage, Linie | Grundlage für alles Weitere | offen
Lagebesprechung der Veranstaltung | Pflicht | Morgenlage 8:30, standardisiertes Protokoll, im Kriseninterventionsraum. Beim Gastveranstalter dort | offen
Erstellung Pünktchenplan | Leistung / Pflicht | Ergebnis ist die Bestellung. Grundlage: Gefährdungseinschätzung und Lagebild | offen
Durchführungskontrolle | offen | Qualitätsstichproben beim Dienstleister — siehe B7 | offen
VIP- und Personenschutz | Leistung, optional | Auslöser: Schutzpersonen, gefährdete Aussteller | offen
Querüberwachung Parallelveranstaltung | Compliance, eher Betreiber | Trennung der Besuchergruppen | offen
Demonstrationen | optional | Nur bei Anmeldung; Aufklärung durch die SCU | offen
Drohnenflug | Leistung / Auflage, optional | Nachweise, Genehmigung Luftfahrt-Bundesamt | offen
Datenschutzkonformität auf Ständen | offen | Videokameras der Aussteller; Aufklärung über AGB, Kontrolle anlassbezogen | offen
Interventionsdienst | offen | Anlassbezogenes Eingreifen bei Verstößen (Beispiel Hanfprodukte Biofach) | offen
SCU | kein Modul | Schnittstelle, siehe D7 | offen
Shuttlebusse | nicht Security | Logistik | offen
Arbeitsschutz / VVT | nicht Security | Abteilung 420 | offen

## Projektplan
Nr | Typ | Punkt | Aus den Sparrings | Status | Notiz
G1 | P | Touchpoint zu zweit | 1. September, 11:00–13:00 | offen
G2 | P | Check-in zu dritt | 17. September, 9:00–10:00, Titel „Check-in Security Modul, Konzept und Workshop Design“ | offen
G3 | P | Workshop 1 | 30. September, ganztägig — 9–16 oder 10–17 Uhr. Blocker wird von Frank oder Marvin verschickt, damit die Kollegen mit eingeladen werden | offen
G4 | P | Workshop 2 | Nur als Blocker vormerken, Termin bewusst offen. Dazwischen ein Check-in zum Kalibrieren, gemeinsam mit den Kollegen | offen
G5 | P | Teilnehmerkreis Workshop 1 | Frank, Ralf, Kai (seit 1. August im Haus) plus Marvin und Bereichsleitung. Logistik ausdrücklich nicht — erst nach Security, dann über das Process-Programm | offen
G6 | P | Rollen in der Phase | Inhaltliche Befüllung: Fachbereich Security. Fachliche Prüfung und Freigabe der Detailtiefe: Frank. Eskalation und Abnahme: Marvin. Formale Prüfung (Konsistenz, Vollständigkeit): 1789 | offen
G7 | P | Kapazitätsrisiko | Galabau läuft, SPS ist die größte Herbstveranstaltung und bindet Markus. Grober Rahmen: über den Herbst | offen
G8 | P | Zielbild der Phase | Landkarte → so viele Module wie möglich befüllen → Konsolidierung im zweiten Workshop → Redaktion → Security V1. Erreichbar ist Reifegrad 2 (beschrieben); Reifegrad 3 entsteht erst bei einer echten Veranstaltung | offen
G9 | P | Datumsprüfung | Die Terminabstimmung im Transkript ist stellenweise unsauber (Woche vom 7.–10., dann „Zweiter, Dritter“, dann „Erster“). G1 bitte gegen den Kalender prüfen | offen
G10 | O | Ablageort des Datensatzes | T1: „Hier sollten wir auf jeden Fall noch mal mit IT / AI sprechen, wo das am Ende landet.“ Hängt am offenen Punkt Ausgabeformat der Vorlage | offen

## Workshop-Vorbereitung
Nr | Punkt | hängt an | Status | Notiz
H1 | Umbenennungen umsetzen: Pflichtstufe statt Bindung, Eskalationsstufe statt Betriebszustand — in modul.md, security-modul.md, Vorlage, Frontmatter-Schlüssel; E-41, E-50, E-52, E-55 als Revisionen | B2, C1, D1 | offen
H2 | Pflichtstufe in der Vorlage sichtbar aufnehmen — sie fehlt im Kurzsteckbrief | C1, C1a, E5 | offen
H3 | Feld Ergebnis und Geltungsbereich anpassen | A2, A3 | offen
H4 | Phasenprofil und Fristen zusammenführen | A5, A6 | offen
H5 | Handlungsvollmacht neu formulieren | B1 | offen
H6 | Glossareinträge, die die vier Pflicht-Wörter und Stufe gegen Pfad trennen | B2a, C1b | offen
H7 | Modullandkarte erstellen und gegen Franks Sicherheitskonzept prüfen | C8, C9 | offen
H8 | MOD-SEC-Test01 vollständig ausdifferenzieren als Musterbeispiel — MJ in T3: „gefühlt noch nicht so ganz ready, dass wir in den Workshop gehen“ | alles darüber | offen
H9 | Glossareinträge: SCU, OC, ODL, TVK, VVT, Pünktchenplan, Spotter, SDP, Morgenlage | B6 | offen